บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ   และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

3. วิธีการติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

3.2.1  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ

3.2.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ้นสุดงวดไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์สถานการณ์

การวางแผน			    วิสัยทัศน์    พันธกิจ     เป้าประสงค์   กลยุทธ์

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ			                 แผนปฏิบัติการ

ควบคุมและประเมินผล			             ติดตามและประเมินผล

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561- 2564)  ของ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ     ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุในหมวดที่  6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29)       ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การวางแผนพัฒนา				               ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน

ทบทวนปรับปรุง                 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง

แก้ไข	                             ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุป

รายงานผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ			                   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

สภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ

เทศบาลฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

*******************************************

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน     สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 
    "เป็นเทศบาลที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ก้าวสู่การเป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน"

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
    3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้ความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง 
    7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง  4  ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ในช่วงสี่ปี ตามวิสัยทัศน์     พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มี ๓ แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

๑.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึงทุกตำบล

๒.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

๓.  การจัดวางผังเมือง  และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มี  3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

๑. การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3.  การพัฒนาศักยภาพด้านการค้า  การลงทุน  การขนส่งชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

๑.  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน

๒. การพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓.  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มี  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

- การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  และศักยภาพของผู้นำชุมชน

๒.  การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกำหนดมาตรการในการลดเหตุร้าย

๓.  การเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี  2 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

- การคุ้มครอง  ดูแล  บำรุงรักษา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

- การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี   3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

- การส่งเสริม  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่แก่คนในท้องถิ่น  หรือต่อยอดความคิด

- ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

- ปรับปรุงภูมิทัศน์/ บำรุง ศาสนาสถาน

ง. การวางแผน
              เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักกรพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน)

คำชี้แจง :  แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑)  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)		(๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

(๓)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)		(๔)  ไตรมาสที่ ๔  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕64)

ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่        30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 130 | 183,588,800.00 | 128 | 206,606,100.00 | 129 | 211,971,102.00 | 129 | 206,976,100.00 |
| การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | 13 | 22,915,000.00 | 13 | 22,915,000.00 | 13 | 22,915,000.00 | 13 | 22,915,000.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 67 | 41,356,908.00 | 67 | 70,056,908.00 | 67 | 41,256,908.00 | 67 | 41,256,908.00 |
| การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 38 | 45,739,000.00 | 38 | 45,739,000.00 | 38 | 45,739,000.00 | 38 | 45,739,000.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 7,070,000.00 | 14 | 6,170,000.00 | 14 | 6,170,000.00 | 14 | 6,170,000.00 |
| การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 1,230,000.00 | 8 | 1,230,000.00 | 8 | 1,230,000.00 | 8 | 1,230,000.00 |
| รวม | 270 | 301,899,708.00 | 268 | 352,717,008.00 | 269 | 329,282,010.00 | 269 | 324,287,008.00 |

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 15,956,869 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 1,352,000.00 |
| การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 125,000.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 21 | 11,608,869.00 |
| การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 290,000.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 2,870,000.00 |
| การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 160,000.00 |
| รวม | 45 | 16,405,869.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง |  | 150,000.00 | เพื่อป้องกันอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ระยะทาง 1,000 เมตร (รายละเอียดตามแบบ กฟภ. จ.ระนอง กำหนด) |
| 2. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพานทางเดินเท้าคอนกรีต เสริมเหล็กภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห |  | 210,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการเดิน ทางสัญจรไปมา | ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน เท้าคสล. ขนาดกว้าง 1.80 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ตามแบบทต.ปากน้ำ ท่าเรือกำหนด |
| 3. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหลา |  | 200,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการเดิน ทางสัญจรไปมา | ซ่อมแซมทางเดินเท้า ขนาดความ กว้าง 1.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| 4. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจรและป้าย บอกซอยในเขตเทศบาลฯ |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟ จราจร ไฟกระพริบ กระจกโค้งใน ป้ายบอกซอย ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลปากน้ำท่าเรือ |
| 5. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการอุดหนุนผังเมือง จังหวัดระนอง |  | 40,000.00 | เพื่อให้มีการวางจัดทำ ผังเมือง ที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่นต่อไป | สนับสนุนการดำเนินการวางจัดทำ ผังเมืองของ ทต.ปากน้ำท่าเรือ และผังเมืองรวมเมืองระนอง |
| 6. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางยูคสล. บริเวณอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง |  | 400,000.00 | เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป้องกันน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางยูคสล. บริเวณร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ขนาดกว้างภายใน 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| 7. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านพ่อตา หินช้าง หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง |  | 100,000.00 | เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภคและการเกษตร อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดปี | เปลี่ยนถังเก็บน้ำจำนวน 4 ลูก ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทาสีโครงเหล็ก หอถังสูง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบทต.ปากน้ำ ท่าเรือกำหนด |

| 8. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ท่ 5 บ้านเขานางหงส์ |  | 118,000.00 | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ ล้างทำความสะอาดรถ ของเทศบาลเพื่ออำนวย ความสะดวกในการบริการ ประชาชน | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา0.15 เมตร ตาม แบบทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง |  | 114,000.00 | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ขุดลอกคูระบายน้ำ ระยะทางยาว 812 เมตร ตามแบบทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| 10 | การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำท่าเรือ |  | 40,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ พึ่งพาตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเดินทาง ไปศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง |
| 11. | การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | โครงการจัดตลาดนัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดระนอง | ดำเนินการจัดตลาดนัดปีละ 2 ครั้ง |
| 12. | การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | โครงการอุดหนุนสำนักงาน จังหวัดระนอง |  | 65,000.00 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดระนอง | ดำเนินการอุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง เพื่อดำเนินโครงการอาบน้ำแร่ แลระนอง |
| 13. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และการจัดทำแผนชุมชน |  | 30,000.00 | เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่นและให้ เกิดการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อ จะได้นำปัญหามาแก้ไขและ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ตรงเป้าหมาย | ดำเนินการจัดประชาคมตามปัญหา และความต้องการของประชาชน หรือปีละ 1 ครั้ง |
| 14. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน |  | 80,000.00 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ -ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี |
| 15. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอ เมืองระนอง |  | 18,000.00 | เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รวม ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติ ภารกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง |
| 16. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการการเลือกตั้งของ อปท. และสส./สว. |  | 20,000.00 | เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือตั้งของอปท. และ สส./สว. ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด | ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งตาม ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด |
| 17. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร,สมาชิก สภาฯและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ |  | 60,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทำงานของผู้บริหาร,สมาชิก สภาฯและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล | เข้าอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเดินทางไปศึกษาดูงาน |
| 18. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,892,469.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ภายในศูนย์เด็กเล็กเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง | ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) มอบให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ ปีละครั้ง(ตามจำนวนนักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) |

| 19. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากน้ำท่าเรือ บ้านหินช้าง หมู่ที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกาะสินไห หมู่ที่ ๔ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 352,800.00 | จำนวนเด็ก ที่ได้รับการ อุดหนุน | ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ ปีละครั้ง(ตามจำนวนนักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 212,500.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้าน การศึกษาให้กับเด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง ทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก -สนับสนุนเป็นค่าวัสดุ,สื่อการ เรียนการสอน,อุปกรณ์พัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีละครั้ง |
| 21. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า |  | 20,000.00 | เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อสุขอนามัยที่ดี ของประชาชน | จัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 22. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด |  | 30,000.00 | เพื่อสร้างรายได้ให้กับ นักเรียน นักศึกษาและลด รายจ่ายผู้ปกครอง | ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด |
| 23. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลาน กลับคืน |  | 100,000.00 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | จัดอบรมและเข้าค่ายเด็ก เยาวชน ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง |
| 24. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย เช่น เต้นแอโรบิค |  | 120,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ออกได้กำลัง | จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายแบบ แอร์โรบิค |
| 25. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา |  | 40,000.00 | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนในท้องถิ่นได้แข่งขัน กีฬาเพื่อความสามัคคีใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่ง เกี่ยวยาเสพติด | ส่งประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆ ที่ดำเนินการจัด การแข่งขันโดยหน่วยงานภายนอก |
| 26. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา |  | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ กีฬาไว้เล่นกีฬาออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามความ ต้องการของประชาชนปีละครั้ง |
| 27. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 595,200.00 | เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้พิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 800.-/เดือน/คน |
| 28. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 42,000.00 | เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ๕๐๐.-บาท/เดือน/คน |
| 29. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 4,028,400.00 | เพื่อจัดสสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือน |
| 30. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการเงินสมทบหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) |  | 130,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดียิ่งขึ้น | จัดฝึกอบรมสำหรับสร้างความ ตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ให้ หันมาดูแลการรักษาสุขภาพ |
| 31. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 3,600,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ภายในศูนย์เด็กเล็กและเด็ก นักเรียนภายในโรงเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือได้รับ อาหารกลางวันที่ถูกหลัก อนามัย | ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน มอบให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ภายในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ ปีละครั้ง(ตามจำนวนนักเรียนและ เด็กนักเรียน หรือตามที่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) |

| 32. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.) |  | 37,500.00 | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของอสม.จำนวน ๕ หมู่บ้าน ในเขต ทต.ปากน้ำท่าเรือ | ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานของ อสม. จำนวน ๕ หมู่บ้าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำ ท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง |  | 150,000.00 | เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ | ปรับปรุงงซ่อมแซมฝ้าเพดาน กระเบื้องติดผนัง กระเบื้องพื้น เชิงชาย ทาสี สุขภัณฑ์ ตามแบบ ทต.ปากน้ำท่าเรือกำหนด |
| 34. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรม/ทบทวน สมาชิก อปพร. |  | 40,000.00 | เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน | ฝึกอบรม/ ทบทวน ปีละ 1 ครั้ง |
| 35. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วง เทศกาลวันหยุดราชการ |  | 20,000.00 | เพื่อการบริการประชาชน ในการป้องกันอุบัติเหตุของ ประชาชนในการขับขี่ในช่วง วันหยุดราชการ | ดำเนินการจัดทำแผ่นป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุน หน่วยงานบริการประชาชนที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่และฝึกอบรม ให้ความรู้ ฯลฯ |
| 36. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมสมาชิกหน่วย กู้ชีพกู้ภัยตามโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) |  | 40,000.00 | เพื่อให้มีสมาชิกที่มีความรู้ ในการกู้ชีพ กู้ภัย | ฝึกอบรมสมาชิกหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ปีละครั้ง |
| 37. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัย |  | 100,000.00 | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน |
| 38. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรปากน้ำ |  | 20,000.00 | เพื่อสร้างอาสาจราจรประจำ ท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกให้ ผู้ขับขี่รู้จักเคารพกฎจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ | ฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร ปีละ ๑ ครั้ง |
| 39. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจ ภูธรปากน้ำ |  | 20,000.00 | เพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมการลด อุบัติเหตุและปลูกฝังจิต สำนึกที่ดีต่อการใช้รถ ใช้ถนนของเยาวชน | ฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวจราจร ปีละ ๑ ครั้ง |
| 40. | การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน |  | 50,000.00 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | ตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์ ฯ ระดับต่างๆปีละครั้ง |
| 41. | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะ |  | 2,800,000.00 | เพื่อให้มีระบบการจัดการ กับขยะมูลฝอยที่มี ประสิทธิภาพ | - จ้างเหมาหน่วยงานที่มีความ พร้อมเข้าดำเนินการ - จัดซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดิน, จ้างเหมาฝังกลบ ฯลฯ |
| 42. | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการ Big Cleanning Day |  | 40,000.00 | เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิต สำนึกในรักษาความสะอาด ให้กับประชาชน | ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง |
| 43. | การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" |  | 30,000.00 | เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ก่อสร้าง จัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ ฯลฯ ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 44. | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุ |  | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | สนับสนุนการจัดงาน/กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ |
| 45. | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม |  | 130,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | สนับสนุนการจัดงาน/กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ |

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 6,370,659 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 3,903,888 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์    ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว | 1 | 65,000.00 | 1 | 65,000.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 12 | 3,665,658.80 | 10 | 2,719,528.00 |
| การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 2,640,000.00 | 2 | 1,119,360.00 |
| รวม | 15 | 6,370,658.80 | 13 | 3,903,888.00 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 270 โครงการ

2. โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติจํานวน 45 โครงการ

3. โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินสะสม จํานวน - โครงการ

4. โครงการที่ดำเนินการโดยได้รับเงินอุดหนุน 5 โครงการ

4. โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 23 โครงการ (จํานวนโครงการทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 270 โครงการ)      คิดเปนรอยละ 8.51

5. โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 257 โครงการ (จํานวนโครงการทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 247 โครงการ)  คิดเปนรอยละ 91.48

ผลกระทบ ปญหา และอุปสรรค

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณของเทศบาลมีน้อย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับจำนวนของ โครงการในแผนพัฒนาจึงมีน้อยมาก

3. ปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง และโรงงาน ส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหามลภาวะ ฝุ่น ควัน น้ำเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ

1. กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะ ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

2. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ มากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

3. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

4. สรางความเขาใจใหกับผูรวมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับงบประมาณ          ที่เทศบาลไดรับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของเทศบาล ที่จะดําเนินการจะทําใหการบริหารนั้นเกิดความลมเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลนั่นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินโครงการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอทองถิ่นอย่างแทจริงอยูที่การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน ในการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว และการ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง เพื่อ ประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอไป

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

๒.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน       ธันวาคม  ๒๕61

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕61

๓.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 130 | 0 | 3 |
| 2. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชย- กรรมและการท่องเที่ยว | 13 | 1 | - |
| 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 67 | 16 | - |
| 4. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 38 | 2 | - |
| ๕. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 2 | - |
| ๖. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 2 | - |
| รวม | 270 | 23 | 3 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางยูคสล. บริเวณอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 400,000.- |
| 2 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ | 118,000.- |
| 3 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง | 114,000.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 632,000.- |

หมายเหตุ	กันเงินไว้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนสำนักงานจังหวัดระนอง เพื่อดำเนินโครงการอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี ๒๕61 | 65,000.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 65,000.- |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม |  | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทำแผนชุมชน | 9,500.- |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน | 53,400.- |  |
| 3 | โครงการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 18,000.- |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล |  | 273,625.- |
| 5 | โครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุการศึกษา) |  | 212,500.- |
| 6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง |  | 4,090,600.- |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง |  | 3,670,600.- |
| 8 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง |  | 932,585.80 |
| 9 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | 58,682.- |
| 10 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 3,868,000.- |
| 11 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ |  | 450,400.- |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 29,000.- |
| 13 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 |  | 13,545.- |
| 14 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย |  | 36,300.- |
| 15 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การแข่งขันกีฬา |  | 34,056.- |
| 16 | โครงการสบทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) |  | 130,000.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  | 13,880,793.80 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่  4	การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำจัดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาสมัครจราจร | 20,000.- |
| 2 | โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวจราจร | 20,000.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 40,000.- |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการบริหารจัดการขยะ | 2,577,080.40 |
| 2 | โครงการ Big Cleaning Day | 13,200.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 2,890,280.40 |

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานสงกรานต์และสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุ | 28,450.- |
| 2 | โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม | 126,180.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 154,630.- |

สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในสำนักงาน สำนักปลัด - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว - โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว - เก้าอี้ประชุมสภาเทศบาล - โต๊ะประชุมสภาเทศบาล - ชุดเครื่องขยายเสียง - ชุดไมค์โครโฟนประชุม - ตู้เก็บเอกสาร - เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง - เก้าอี้ทำงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดกระจก จำนวน 4 ตู้ - โต๊ะทำงาน - เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง - รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน | 3,960.- 8,000.- 48,000.- 75,000.- 104,967.- 105,405.70 7,400.- 5,500.- 21,900.- 4,300.- 7,100.- 4,000.- 40,200.- 18,800.- 8,000.- 21,900.- 38,000.- |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 18 19 20 21 22 23 24 25 | กองช่าง - เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว - ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ - โต๊ะทำงาน 1 ตัว - จักรยานยนต์ 1 คัน - เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับงานเขียนแบบ) - เครื่องสำรองไฟฟ้า - โคมไฟฟ้าสาธารณะ | 3,800.- 12,000.- 4,000.- 38,000.- 36,999.53 29,000.- 5,500.- 100,000.- |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 751,732.23 |

สวนที่4 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

4.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้มีคำสั่ง ที่ 596/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ประกอบด้วย

๑. นายวุฒิพงษ์  นาวาลอย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ		   	   	กรรมการ

๒. นางฮากี  ไชยสิน		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ		   	   	กรรมการ

๓. นายธนบูรณ์  ยิ้มสวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ		   	  	 กรรมการ

๔. นายเยฟ  นาบสนั่น		ผู้แทนประชาคมตำบล					   	กรรมการ

๕. นายขจร  โมอ่อน		ผู้แทนประชาคมตำบล					   	กรรมการ

๖. เกษตรอำเภอเมืองระนองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		   	กรรมการ

๗. พัฒนาการอำเภอเมืองระนองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		   	กรรมการ

๘  นางสาวโศภิษฐ์  ลักษณะ             	หัวหน้าสำนักปลัด					 		กรรมการ

๙. นายนภดล เปลี่ยนศิริ	 	ผู้อำนวยการกองช่าง	   					กรรมการ

๑๐. นายฮาบ  ไชยสิน		ผู้ทรงคุณวุฒิ						   	กรรมการ

๑๑. นายสมควร  ชมพูชนะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ						   	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปนั้นคือ การประเมินวามีการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี  ไปปฏิบัติอย่างแทจริงเพียงใด และผลเปนอยางใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปฉบับ     ตอไปได ดังนี้ การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ พัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของแตละโครงการซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปใน แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตนองคกร         ปกครองสวนทองถิ่นจะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ใหไดขอมูลที่เปนจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที่     ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ให้นายกเทศมนตรีรายงาน และแถลงการณ์ปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

ภาคผนวก

แบบที่  ๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง :  แบบที่  ๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่   ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  เพศ		(   )  ชาย			(   )  หญิง

๒.  อายุ	(   )  ต่ำกว่า  ๒๐  ปี		(   )  ๒๐-๓๐ ปี		(   )  ๓๑-๔๐  ปี

(   )  ๔๑-๕๐  ปี  		(   )  ๕๑-๖๐  ปี 	(   )  มากกว่า  ๖๐  ปี

๓.  การศึกษา	      (   )  ประถมศึกษา			(   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(   )  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  	(   )  ปริญญาตรี

(   )  สูงกว่าปริญญาตรี		(   )  อื่น ๆ

๔.  อาชีพหลัก     (   )  รับราชการ	(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	     (   )  ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(   )  รับจ้าง	          (   )  นักเรียน นักศึกษา	     (   )  เกษตรกร

(   )  อื่น ๆ ระบุ ....................................................................

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (๑๐ ) | พอใจ (๗) | พอใจน้อย (๔) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

- 2 -

๖.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือในการพัฒนา  โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเท่าใด

๖.๑   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (10 ) | พอใจ (7) | พอใจน้อย (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| ๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

๖.๒   ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (10 ) | พอใจ (7) | พอใจน้อย (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| ๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

- 3 -

๖.๓   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (10 ) | พอใจ (7) | พอใจน้อย (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| ๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

๖.๔   ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (10 ) | พอใจ (7) | พอใจน้อย (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| ๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

-  4 -

๖.๕   ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (10 ) | พอใจ (7) | พอใจน้อย (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| ๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

๖.๖  ยุทธศาสตร์ที่  ๖   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (10 ) | พอใจ (7) | พอใจน้อย (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ |  |  |  |
| ๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |